## Sheet1
Proyek | : TestCase web aplikasi YudaCell
Story Menu | Test Case ID | Test Case | Pre Condition | Test Step | Expected Result | Actual Result | Status | Test Date
Daftar | DAFTAR_01 | Operator di daftarkan oleh admin sebagai operator dengan menginput id dan password | 1. Jaringan stabil 2.Menggunakan perangkat yang mendukung 3.Admin memasukkan input kedalam screen yang tepat | 1.Membuka aplikasi. 2.Masuk ke halaman daftar 3.Masukan username"andri123" 4.Masukan password"andri123" 4.Klik tombol daftar | Berhasil daftar akun untuk masuk ke aplikasi | Berhasil daftar akun untuk masuk ke aplikasi | Passed | 2023-06-06
| DAFTAR_02 | Operator tidak dapat didaftarkan dengan username yang sudah pernah didaftarkan | 1. Jaringan stabil 2.Menggunakan browser dan perangkat yang mendukung 3.Operator sudah terdaftar di database 4.Admin memasukkan kredensial yang valid kedalam kolom yang tepat | 1.Membuka aplikasi. 2.Masuk ke halaman daftar 3.Masukan id"andri123" 4.Masukan password"andri" 4.Klik tombol daftar | gagal daftar karena username sudah ada atau sudah pernah daftar | gagal daftar dengan adanya notifikasi "username sudah ada" | Passed | 2023-06-06
| DAFTAR_03 | Operator tidak dapat di daftarkan saat id atau password tidak diisi | 1. Jaringan stabil 2.Menggunakan perangkat yang mendukung yang tepat | 1.Membuka aplikasi. 2.Masuk ke halaman daftar 3.masukan username tanpa password 4.Klik tombol daftar 5.masukan password tanpa username 6.Klik tombol daftar 7.Tidak masukan username dan Password 8.Klik tombol daftar | gagal daftar karena tidak menginput username dan password | gagal daftar karena tidak menginput username dan password | Passed | 2023-06-06
Login | LOGIN-01 | Sebagai admin saat login dapat masuk ke halaman dashboard admin | 1. Jaringan stabil 2.Menggunakan perangkat yang mendukung 3.Admin sudah terdaftar di database 4.Admin memasukkan kredensial yang valid kedalam kolom yang tepat | 1.Membuka halaman login. 2.Masukan Username "admin" 3.Masukan password "admin" 4.Klik tombol Login | Berhasil login dan dapat menampilkan halaman dashboard admin | Berhasil login dan dapat menampilkan halaman dashboard admin | Passed | 2023-06-06
| LOGIN-02 | Sebagai operator saat login dapat masuk ke halaman dashboard user | 1. Jaringan stabil 2.Menggunakan perangkat yang mendukung 3.User sudah terdaftar di database 4.User memasukkan kredensial yang valid kedalam kolom yang tepat | 1.Membuka halaman login. 2.Masukan Username "andri123" 3.Masukan password "andri123" 4.Klik tombol Login | Berhasil login dan dapat menampilkan halaman dashboard operator | Berhasil login dan dapat menampilkan halaman dashboard operator | Passed | 2023-06-06
| LOGIN-03 | Operator tidak dapat login saat username atau password tidak diisi | 1. Jaringan stabil 2.Menggunakan perangkat yang mendukung | 1.Membuka halaman login. 2.Klik tombol Login | Gagal login karena username atau password tidak diisi | Gagal login karena username atau password tidak diisi | Passed | 2023-06-06
| LOGIN-04 | Operator tidak dapat login saat mengisi username atau password salah | 1. Jaringan stabil 2.Menggunakan perangkat yang mendukung | 1.Membuka aplikasi. 2.Masuk ke halaman daftar 3.Masukan id"andri" 4.Masukan password "andri123" 5.Klik tombol login 6.Masukan id"coba" 7.Masukan password "54321" 8.Klik tombol login | Gagal login karena username atau password salah | Gagal login karena username atau password salah | Passed | 2023-06-06
Fitur Admin | ADMIN-01 | Sebagai admin dapat menginput data transaksi | 1. Jaringan stabil 2.Menggunakan perangkat yang mendukung 3.Admin sudah terdaftar di database 4.Admin memasukkan kredensial yang valid kedalam kolom yang tepat | 1.Masuk ke halaman dashboard admin 2.Klik menu transaksi dan klik tombol tambah transaksi 3.Menginput semua data sesuai kolom textbox 4.Klik simpan | Berhasil menginput data dan masuk ke database phpmyadmin | Berhasil menginput data dan masuk ke database phpmyadmin | Passed | 2023-06-06
| ADMIN-02 | Sebagai admin harus menginput semuainput di texbox | 1. Jaringan stabil 2.Menggunakan perangkat yang mendukung 3.Admin sudah terdaftar di database 4.Admin memasukkan kredensial yang valid kedalam kolom yang tepat | 1.Masuk ke halaman dashboard admin 2.Klik menu transaksi dan klik tombol tambah transaksi 3.tidak mengisi sebagian kolom textbox input data penjualan 4.Klik simpan | Gagal menyimpan data karena ada textbox yang tidak diisi | Gagal menyimpan data karena ada textbox yang tidak diisi | Passed | 2023-06-06
| ADMIN-03 | Sebagai admin bisa melihat data transaksi | 1. Jaringan stabil 2.Menggunakan perangkat yang mendukung 3.Admin sudah terdaftar di database 4.Admin memasukkan kredensial yang valid kedalam kolom yang tepat | 1.Masuk ke halaman dashboard admin 2.Klik menu transaksi | Berhasil melihat data transaksi | Berhasil melihat data transaksi | Passed | 2023-06-06
| ADMIN-04 | Sebagai admin bisa menghapus data transaksi | 1. Jaringan stabil 2.Menggunakan perangkat yang mendukung 3.Admin sudah terdaftar di database 4.Admin memasukkan kredensial yang valid kedalam kolom yang tepat | 1.Masuk ke halaman dashboard admin 2.Klik menu transaksi 3.lihat data yang ingin dihapus 4.Klik hapus | Data berhasil dihapus | Data berhasil dihapus | Passed | 2023-06-06
| ADMIN-05 | Sebagai admin bisa mengedit data transaksi | 1. Jaringan stabil 2.Menggunakan perangkat yang mendukung 3.Admin sudah terdaftar di database 4.Admin memasukkan kredensial yang valid kedalam kolom yang tepat | 1.Masuk ke halaman dashboard admin 2.Klik menu transaksi 3.Lihat data yang ingin dihapus 4.Klik edit 5.Ubah data dengan mengubah data yang terisi 6.Klik Ubah | Data berhasil diedit | Data berhasil diedit | Passed | 2023-06-06
| ADMIN-06 | Sebagai admin tidak bisa mengedit data transaksi jika membiarkan kosong salah satu input data | 1. Jaringan stabil 2.Menggunakan perangkat yang mendukung 3.Admin sudah terdaftar di database 4.Admin memasukkan kredensial yang valid kedalam kolom yang tepat | 1.Masuk ke halaman dashboard admin 2.Klik menu transaksi 3.Lihat data yang ingin diedit 4.Klik edit 5.kosongkan data yang awalnya terisi 6.Klik Ubah | Data tidak bisa diedit | Data tidak bisa diedit | Passed | 2023-06-06
| ADMIN-08 | Sebagai admin bisa melihat data pengguna | 1. Jaringan stabil 2.Menggunakan perangkat yang mendukung 3.Admin sudah terdaftar di database 4.Admin memasukkan kredensial yang valid kedalam kolom yang tepat | 1.Masuk ke halaman dashboard admin 2.Klik menu administrator lalu klik user | Admin bisa melihat daftar pengguna | Admin bisa melihat daftar pengguna | Passed | 2023-06-06
| ADMIN-10 | Sebagai admin bisa membuat laporan penjualan | 1. Jaringan stabil 2.Menggunakan perangkat yang mendukung 3.Admin sudah terdaftar di database 4.Admin memasukkan kredensial yang valid kedalam kolom yang tepat | 1.Masuk ke halaman dashboard admin 2.Klik menu laporan 3.Pilih tanggal awal dan tanggal akhir 4.Klik filter | Data berhasil di tampilkan | Data berhasil di tampilkan | Passed | 2023-06-06
| ADMIN-11 | Sebagai admin bisa memcetak laporan menjadi file pdf | 1. Jaringan stabil 2.Menggunakan perangkat yang mendukung 3.Admin sudah terdaftar di database 4.Admin memasukkan kredensial yang valid kedalam kolom yang tepat | 1.Masuk ke halaman dashboard admin 2.Klik menu laporan 3.Pilih tanggal awal dan tanggal akhir 4.Klik filter, lalu klik cetak | Data berhasil dicetak menjadi file pdf | Data berhasil dicetak menjadi file pdf | Passed | 2023-06-06
Fitur User | USER-1 | Sebagai User bisa menginput atau memesan pesanan secara online lewat aplikasi | 1. Jaringan stabil 2.Menggunakan perangkat yang mendukung 3.User sudah terdaftar di database 4.User memasukkan kredensial yang valid kedalam kolom yang tepat | 1.Masuk ke halaman dashboard User 2.Klik pesan roti 3.Isi form untuk pesan roti 4.Klik kirim 5.Lalu saat data automatis terkirim ke whatsapp admin, klik kirim. | Pesanan terkirim ke whatsapp admin | Pesanan terkirim ke whatsapp admin | Passed | 2023-05-28
| USER-2 | Sebagai User tidak bisa menginput atau memesan pesanan secara online lewat aplikasi saat form isi pesanan dibiarkan kosong | 1. Jaringan stabil 2.Menggunakan perangkat yang mendukung 3.User sudah terdaftar di database 4.User memasukkan kredensial yang valid kedalam kolom yang tepat | 1.Masuk ke halaman dashboard User 2.Klik pesan roti 3.kosongkan form untuk pesan roti 4.Klik kirim | Pesanan tidak terkirim ke whatsapp admin | Pesanan tidak terkirim ke whatsapp admin | Passed | 2023-05-28
| USER-3 | Sebagai User bisa melihat berita yang dibuat oleh admin | 1. Jaringan stabil 2.Menggunakan perangkat yang mendukung 3.User sudah terdaftar di database 4.User memasukkan kredensial yang valid kedalam kolom yang tepat | 1.Masuk ke halaman dashboard User 2.Klik lihat berita | User dapat melihat berita | User dapat melihat berita | Passed | 2023-05-28
| USER-4 | Sebagai User bisa melihat website toko roti cs jaya bakery | 1. Jaringan stabil 2.Menggunakan perangkat yang mendukung 3.User sudah terdaftar di database 4.User memasukkan kredensial yang valid kedalam kolom yang tepat | 1.Masuk ke halaman dashboard User 2.Klik Tinjau website toko | User dapat melihat website toko | User dapat melihat website toko | Passed | 2023-05-28
| USER-5 | Sebagai User bisa melihat lokasi toko roti cs jaya bakery | 1. Jaringan stabil 2.Menggunakan perangkat yang mendukung 3.User sudah terdaftar di database 4.User memasukkan kredensial yang valid kedalam kolom yang tepat | 1.Masuk ke halaman dashboard User 2.Klik Tinjau lokasi toko | User dapat melihat lokasi toko | User dapat melihat lokasi toko | Passed | 2023-05-28
| USER-6 | Sebagai User bisa melihat panduan aplikasi | 1. Jaringan stabil 2.Menggunakan perangkat yang mendukung 3.User sudah terdaftar di database 4.User memasukkan kredensial yang valid kedalam kolom yang tepat | 1.Masuk ke halaman dashboard User 2.Klik Panduan | User dapat melihat panduan aplikasi | User dapat melihat panduan aplikasi | Passed | 2023-05-28
| USER-7 | Sebagai User bisa melihat info aplikasi | 1. Jaringan stabil 2.Menggunakan perangkat yang mendukung 3.User sudah terdaftar di database 4.User memasukkan kredensial yang valid kedalam kolom yang tepat | 1.Masuk ke halaman dashboard User 2.Klik Panduan | User dapat melihat info aplikasi | User dapat melihat info aplikasi | Passed | 2023-05-28